## Hoja1
Plan de Pruebas
Proyecto <<Intranet>>
Caso de Prueba | Requerimiento de usuario | Resultado esperado | Resultado obtenido | Aceptado/Rechazado | Fecha | Acción correctiva | Comentarios
Redirecciona correctamente entre admin y profesor. | El sistema debe ser capaz de diferenciar el usuario y reenviarlo a su respectiva pagina | Redirecciona correctamente | Es lo esperado | Aceptado | 2022-06-02 | Aplica.
Muestra las opciones del administrador y funcionamiento correcto | El sitio web es fácil de navegar y su funcionamiento es correcto | Aparece la barra de navegación, pero ciertas opciones no funcionan correctamente | No es lo esperado | Rechazado | 2022-06-13 | Aplica. | Se deben corregir los errores que se muestran en el sistema.
Muestra las opciones del profesor y funcionamiento correcto | El sitio web es fácil de navegar y su funcionamiento es correcto | Aparece la barra de navegación, pero ciertas opciones no funcionan correctamente | No es lo esperado | Rechazado | 2022-06-13 | Aplica. | Se deben corregir los errores que se muestran en el sistema.
Permite agregar correctamente cada una de las opciones del administrador | Las opciones realizan las acciones que se definieron | Dependiendo de las opciones que se necesarias sus opciones funcionan, pero algunas opciones no funcionan al 100% | No es lo esperado | Rechazado | 2022-06-21 | Aplica. | Se deben corregir los errores que se muestran en el sistema.
Evita que se inserten datos en blanco | Las opciones deben ser capaces de identificar que sus datos fueron llenados, en el caso de que falte un dato, no se permitiran insertar los datos | El sistema si valida todos los campos que sean llenados, esto quiere decir que evita quelos datos sean inserados en blanco | Es lo esperado | Aceptado | 2022-06-22 | Aplica.